公司系统 AI 自动化测试实践计划

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实践主题 | 对公司系统实现 AI 自动化的「了解 → 运用 → 实践落地 → 推广」 |
| 计划周期 | 四周 + 收尾周 |

一、背景与目标

1.1 背景

AI 编码助手（Claude Code 等）在软件测试领域的应用已从概念走向可落地的工程实践，可覆盖「需求评审 → 用例设计 → 自动化执行 → 报告汇总」的完整链路。测试团队已在预研环境中完成一套覆盖上述全流程的 AI 测试技能资产的建设与验证（详见第二节），具备在公司实际项目中落地应用的条件。

随着版本迭代节奏加快、回归工作量持续增长，传统人工测试模式在效率与覆盖面上逐渐承压。将预研成果转化为实际生产力，用 AI 辅助测试提效保质，是当前测试工作的现实需要。为此制定本一个月实践计划，在公司实际项目上完成 AI 自动化的了解、运用与落地实践。

1.2 总体目标

一个月内，以公司系统的一个真实模块为试点，跑通「AI 需求评审 → AI 用例设计 → AI 自动化执行 → AI 统一报告」完整闭环，沉淀出可直接复用的标准交付物与作业流程（SOP）。

实践主题「了解 → 运用 → 实践」的落地节奏：

| 主题阶段 | 承接方式 |
| --- | --- |
| 了解 | 第 1 周：大模型与提示词认知、能力盘点、环境搭建 |
| 运用 | 第 2~3 周：AI 逐环节落到试点模块真实交付 |
| 实践 | 第 4 周：全流程闭环 + 效率对照度量 + 收尾周落地推广 |

1.3 量化目标

基线值于第 1 周实测回填；目标值在启动会上结合实际情况确认调整。

| # | 度量项 | 基线（纯人工） | 目标（AI 辅助） | 度量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求评审 | 无固定产出 / 口头意见为主 | 每份需求产出 1 份五维结构化评审报告，单份产出 ≤ 2h | 产出物 + 计时 |
| 2 | 用例设计效率（同规模模块） | 第 1 周实测回填（人天） | 总投入 ≤ 基线的 50%，且用例评审一次通过率 ≥ 80% | 对照计时 + 评审记录 |
| 3 | 用例覆盖结构 | 无固定标准 | 正向 ≥ 40%、负向 ≥ 30%、边界 ≥ 20%、安全 ≥ 10% | 25 列标准用例统计 |
| 4 | 接口回归（试点范围） | 手工执行（小时级） | 自动执行一轮 ≤ 30min，输出 Allure 报告 | 执行计时 |
| 5 | Web UI 回归（核心链路） | 手工逐条 | ≥ 10 条用例自动执行出报告，其中 ≥ 5 条脚本化入库可重复回归 | 报告 + 脚本资产 |
| 6 | 测试报告汇总 | 人工整理 ≥ 0.5 天 | 多源结果自动汇总 ≤ 10min 出统一报告 | 计时 |
| 7 | 提示词资产沉淀 | 无积累 | 团队提示词库 ≥ 10 条场景模板（评审/用例/执行/报告），并入 SOP | 模板库统计 |

二、能力基础：前期预研成果盘点

2.1 大模型与工具组合（本月「了解」的基础对象）

AI 测试能力的底层是「大模型 + Agent 工具链 + 提示词」。本月"了解"环节首先建立对这三层的工程认知，这是全员必修的基础课：

| 层次 | 本月主力 | 备选/可替换 | 学习要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型 | Claude（Anthropic）+ 智谱 GLM | DeepSeek、通义千问、Kimi 等 | 能力边界（擅长/不擅长）、上下文与 token 限制、幻觉现象与人工校验、多模态能力（截图/验证码识别） |
| Agent 工具链 | Claude Code（承载全部测试技能） | Cursor 等 Agent 型编码助手 | 工具调用机制（读写文件/执行命令/驱动浏览器）、技能（Skills）= 可复用的结构化提示词包 |
| 提示词工程 | 技能文件、评审维度、用例与报告模板 | — | 提示词结构（角色/任务/约束/输出格式）、少样本示例、思维链、迭代调优方法 |

组合策略：以 Claude Code + 智谱 GLM 为主力组合并互为备份；所有技能与提示词资产按「不绑定单一模型/工具」的原则编写，必要时可整体迁移至其他组合（如 Cursor + DeepSeek / 通义千问），避免单一供应商依赖。

2.2 核心能力平台（本月交付所依托）

| # | 能力 | 覆盖环节 | 交付物形态 | 依托工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 需求评审 | 测试左移 | 五维评审报告（可测性 / 边界异常 / 场景状态 / 数据环境 / 阻塞点），支持 PDF/Word/MD/TXT 输入 | Claude Code |
| 2 | AI 用例设计 | 用例编写 | 9 步工作流：需求分析 → 测试点 → 设计方案 → 25 列标准 Excel 用例 + XMind，内置评审与修复环节 | Claude Code + Python |
| 3 | 接口自动化 | 接口测试 | 后端源码自动提取接口文档 → 业务场景 → 可执行用例 → pytest + Allure 自动执行报告 | pytest / Allure |
| 4 | Web UI 用例执行 | 功能回归 | 表格/MD 用例 → 有头浏览器逐条执行 + 截图留痕 → PASS/FAIL/BLOCKED 执行报告 | browser-use |
| 5 | 界面脚本生成 | 回归资产化 | 25 列 UI 用例 → 真实页面采集元素定位 → Playwright 脚本 + Page Object 资产库（主干/迭代管理） | Playwright |
| 6 | 小程序 UI 自动化（可选支线） | 移动端回归 | 用例 → Jest 脚本（模拟器驱动）→ 执行台账 + Session 报告 | miniprogram-automator |
| 7 | 操作手册生成 | 文档副产品 | 网站自动探索 + 截图 → 带图操作手册 | playwright-cli |
| 8 | 全流程调度与统一报告 | 整合 | 需求到报告一条链调度；四源结果（用例 Excel / Allure / UI 报告 / 小程序报告）自动汇总为一份统一报告 | Python 汇总器 |

2.3 备选技术路线（已完成调研整理，视试点情况选用）

| 路线 | 定位 | 适用判断 |
| --- | --- | --- |
| OpenTest 全流程方案 | 用例设计工作流的另一实现（已吸收整合进主力工作流） | 仅作参考，不单独推广 |
| playwright-cli 探索式用例生成 | 无需求文档时，按 URL 探索界面先生成测试点 | 适用"老系统缺文档"场景 |
| Playwright + Midscene 混合 UI 自动化 | 稳定 DOM 用定位器、动态 UI（图表/验证码等）用视觉模型，可入 CI 无头执行 | 适用需要流水线级稳定回归的场景 |
| tester-army/e2e | Web/App 端到端测试脚手架，支持多家模型厂商 | 适用后续多端扩展评估 |

三、实施路径：四周分解 + 收尾

排期按 2026-10-27（周二）起算，收尾周含缓冲，可吸收前段延误。每周输出一份周报（当周交付物 + 数据 + 风险），同步项目组与相关方。

学习线贯穿全月：每周固定 ≥ 2h「大模型认知 + 提示词工程」学习与实战（第 1 周入门、后续结合真实场景进阶），实践中验证有效的提示词随手沉淀入团队提示词库（第 4 周并入 SOP 与培训材料）。

第 1 周：了解与准备 —— 了解现状、搭好环境、定好基线

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 试点范围对齐、环境就绪、基线数据到手、团队建立大模型与提示词基础认知 |
| 关键活动 | ① 召开启动会：与项目组确认试点模块、成功标准、 目标值；② 盘点试点模块资产：需求文档、后端源码、前端入口、测试环境与账号；③ 固化工位环境：AI 助手 + 技能部署、Python/Node 依赖、浏览器与执行器；④ 采集基线：回溯上一迭代同规模模块的人工投入（评审/用例/回归各自用时）；⑤ 团队内部分享 1 次：AI 测试能力全景演示（用预研环境的真实产物演示）；⑥ 大模型与提示词专题学习：大模型基础认知与能力边界、工具组合确认（Claude Code + 智谱 GLM 为主力，评估 Cursor/DeepSeek 等替代组合）、提示词工程入门（以现有技能文件为实例拆解"角色/任务/约束/输出格式"） |
| 交付物 | 《试点方案》（本计划的执行细化版：模块、范围、账号、排期）、环境就绪清单、基线效率数据表、分享材料、大模型与工具组合学习笔记、提示词入门材料 |
| 验收标准 | 试点模块与 目标值在启动会达成一致；环境跑通一次冒烟演示（任一能力在真实系统上出一份真实产物） |

第 2 周：运用之一 —— AI 落地测试设计环节（评审 + 用例）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 试点模块的需求评审与用例设计 100% 由 AI 辅助完成，产出公司标准格式的用例资产 |
| 关键活动 | ① 对试点模块需求文档跑 AI 需求评审，产出五维评审报告，提交需求/产品侧确认；② 走 AI 用例设计工作流：需求分析 → 测试点 → 用例设计方案 → 生成 25 列标准 Excel + XMind；③ 组织组内用例评审会（人工把关门禁），记录 AI 生成用例的一次通过率与修改点；④ 同步记录与基线的用时对照 |
| 交付物 | 需求评审报告、测试点文档、用例设计方案、25 列标准用例 Excel、XMind、评审记录与效率对照表 |
| 验收标准 | 用例经评审定稿可进入执行； #1 #2 #3 数据成型 |

第 3 周：运用之二 —— AI 落地自动化执行环节（接口 + Web UI）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 试点范围的接口回归与 Web UI 核心链路实现自动执行、自动出报告 |
| 关键活动 | ① 接口支线：扫描后端源码提取接口文档 → 设计业务场景用例 → pytest 自动执行出 Allure 报告（失败用例只输出根因分析与修复建议，人工决策，不自动改断言）；② Web UI 支线：25 列用例转换为执行格式 → 有头浏览器逐条执行 + 截图留痕 → 执行报告；③ 将核心链路中 ≥ 5 条用例脚本化（真实页面采集元素定位，生成 Playwright 脚本入库，可重复回归）；④ 环境问题（验证码、账号、数据）按预案逐项排除并记录 |
| 交付物 | 接口用例（JSON/Excel）、Allure 接口报告、Web UI 执行报告 + 截图、Playwright 脚本资产（含 Page Object 与用例清单）、问题与预案台账 |
| 验收标准 | #4 #5 数据成型；接口与 UI 各出一轮真实报告 |

第 4 周：实践整合 —— 全流程闭环 + 度量

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 「需求 → 用例 → 执行 → 报告」全链一次跑通，形成效率对照结论与标准 SOP |
| 关键活动 | ① 以一个迭代版本为对象，用全流程调度串联四阶段完整跑一轮（小范围端到端）；② 四源结果自动汇总出统一测试报告；③ 汇总效率对比分析（人工基线 vs AI 辅助，逐环节）；④ 编写 SOP：每个环节的操作步骤、产物标准、人工把关点，并将团队提示词库纳入 SOP；⑤ 副产品：用操作手册生成能力产出试点系统的一份带图操作手册（作为能力外延演示）；⑥ 起草总结汇报材料 |
| 交付物 | 统一汇总报告、效率对比分析报告、《AI 辅助测试作业 SOP（V1）》、系统操作手册样例、汇报材料初稿 |
| 验收标准 | #6 #7 数据成型；七个 全部有实测值与结论 |

收尾周：汇报与推广 —— 培训、总结、下一步

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 完成实践总结汇报与团队推广启动 |
| 关键活动 | ① 团队培训（0.5 天）：SOP 讲解 + 上手实操（环境已预置）；② 确立 1~2 名种子用户在下一个真实迭代中按 SOP 独立使用；③ 终期总结汇报：数据、结论、推广建议与下一阶段规划；④ 资产归档：所有交付物按测试资产库规范归位 |
| 交付物 | 培训材料与实操环境包、终期汇报（PPT + 数据附录）、归档后的测试资产库、下一阶段规划建议 |
| 验收标准 | 总结汇报评审通过；种子用户就位；资产可复查复用 |

四、交付物总清单（公司项目可直接使用）

| 类别 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文档类 | 需求评审报告、测试计划/测试点/用例设计方案、效率对比分析报告、终期汇报、《AI 辅助测试作业 SOP（V1）》、培训材料、系统操作手册样例 | 均为公司格式可定制的 Markdown/Excel |
| AI 知识资产类 | 大模型与工具组合选型说明、AI 学习笔记、团队提示词库（≥ 10 条场景模板，含技能文件实例） | 支撑培训与推广；与具体模型/工具解耦，可迁移 |
| 用例资产类 | 25 列标准用例 Excel、XMind 思维导图、Web UI 执行格式用例、接口场景用例（JSON/Excel） | 25 列为统一契约，接口/UI 支线自动由其转换派生 |
| 自动化资产类 | 接口自动化用例（pytest 可执行）、Playwright 脚本 + Page Object + 用例清单（suite.json） | 入测试资产库，按主干/迭代版本管理，可重复回归 |
| 报告类 | Allure 接口报告、Web UI 执行报告（含截图留痕）、统一汇总报告 | 每轮执行自动产出 |

五、成功度量与验收方法

- 对照法：选上一迭代中与试点模块规模相当的人工过程作基线（第 1 周回溯采集），同口径对比用时与产出量。

- 质量门禁法：AI 产物一律经人工评审确认后采用（评审通过率、修改点分类统计），质量责任仍在人。

- 可复现法：接口/UI 自动化各保留一轮完整报告与脚本资产，任何验收人可重跑复现。

- 验收口径：七个  全部有实测值；全流程闭环至少完整跑通一次；SOP 让他人能照做（种子用户验证）。

六、资源与支持需求（待确认）

| # | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试点模块选定 | 需求文档齐备、迭代在途、环境可用的模块（建议在启动会上定） |
| 2 | 测试环境与账号 | 被测系统稳定测试环境、测试账号（含功能权限）；验证码类问题的人工配合 |
| 3 | 数据库只读账号 | 接口断言需要（可选，无则裁剪该断言方式） |
| 4 | AI 工具账号/许可 | AI 助手订阅及使用合规确认（涉及公司数据时的使用边界约定） |
| 5 | 团队时间 | 培训 0.5 天；种子用户下一迭代的实操时间 |
| 6 | 跨部门配合 | 需求侧对评审报告的确认响应；开发侧对失败用例根因的确认 |

七、风险与应对

| # | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境不稳定 / 账号权限 / 验证码阻塞执行 | 第 1 周提前申请并逐一验证；执行中遇阻即停转人工，记录台账不硬闯；验证码按"截图 → 视觉识别（报置信度）→ 人工兜底"三级预案 |
| 2 | AI 生成质量波动 | 硬性人工评审门禁；AI 只建议不拍板（不改断言、不绕风控、不伪造通过）；修改点持续沉淀为提示词与模板改进 |
| 3 | 时间不足 | 支线裁剪优先级：Web UI（默认保）> 接口 > 小程序（可选）；收尾周为缓冲； 目标值启动会上留出协商空间 |
| 4 | 数据安全与合规 | 敏感信息一律环境变量注入不落盘；产物入库前脱敏；AI 工具使用范围经合规确认；生产数据不进预研环境 |
| 5 | 推广阻力（"AI 不可靠"疑虑） | 全程用对照数据与可复现报告说话；先培训种子用户小范围验证，再逐步扩大 |
| 6 | 模型服务不可用 / 配额受限 | Claude Code 与智谱 GLM 互为备份；提示词与技能资产不绑定单一工具，可整体迁移至 Cursor + DeepSeek / 通义千问等替代组合 |

八、下一阶段展望（第 2 个月起，供决策参考）

- 回归常态化：脚本资产接入 CI/CD，每日/提测触发自动回归，失败自动通知。

- 多模块复制：按 SOP 将试点经验复制到其他模块/系统，目标覆盖主要迭代。

- 多端扩展：评估小程序支线、Playwright+Midscene 混合方案（CI 级稳定回归）、Web/App 端到端方案在公司的适用性。

- 度量看板：效率与质量指标常态化采集，形成团队级 AI 效益看板。